คาบเวลาการปฏิบัติงาน

การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565

| ขั้นการปฏิบัติงาน | คาบปฏิบัติงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กำหนดความต้องการ (Specify Needs) 1.1 การประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก (ผู้ใช้/ผู้ให้ข้อมูล) 1.2 กำหนดขนาดตัวอย่างและจัดทำบัญชีรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน | ต.ค.64 - ก.พ.65 ม.ค. - เม.ย.65 | สศ. นว. |  |
| 2. ออกแบบ (Design) 2.1 ร่างแบบข้อถามและปรับปรุง 2.2 พิมพ์แบบข้อถาม 2.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรณาธิการลงรหัส 2.4 จัดทำเอกสารประมวลผล - Input Format, Data Dictionary, Machine edit - Spec. ของตารางเสนอผล 2.5 จัดทำคู่มือฯ วิธีการประมวลผลและวิธีคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก | พ.ย.64 - มี.ค.65 เม.ย.65 มี.ค. - เม.ย.65 มิ.ย.65 มิ.ย.65 ภายใน มิ.ย.65 | สศ. สลก. สศ. สศ./ศท. นว. |  |
| 3. พัฒนาระบบ (Build) 3.1 จัดทำโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรม ปรับปรุง ทดสอบ - โปรแกรมบันทึกข้อมูล - โปรแกรม Edit, Update - โปรแกรม Weight - โปรแกรมตารางรายงานผล | ภายใน ส.ค.65 ภายใน ก.ย. 65 | ศท. |  |
| 4. เก็บรวบรวมข้อมูล (Collect) 4.1 ส่งแบบข้อถามไปยังโรงพยาบาลเอกชนทางไปรษณีย์ 4.2 โรงพยาบาลเอกชนส่งแบบข้อถามคืน สสช. 4.3 ติดตามแบบข้อถาม/ตรวจสอบแบบเบื้องต้น | ภายใน พ.ค.65 ภายใน มิ.ย.65 มิ.ย. - ก.ค.65 | สศ. |  |
| 5. ประมวลผล (Process) 5.1 บรรณาธิกรและลงรหัส 5.2 บันทึกข้อมูล 5.3 บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล 5.4 ประมวลผลเป็นรูปตาราง 5.5 จัดทำโครงสร้างฐานข้อมูล | ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 มิ.ย.65 | สศ. สศ. สศ./ศท. ศท. ศท. |  |
| 6. วิเคราะห์ (Analyse) 6.1 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 6.3 จัดทำ CD-ROM และจัดทำรายงานภายนอกสำนักงานฯ | ภายใน ธ.ค.65 ภายใน พ.ค.66 ภายใน มิ.ย.66 | สศ. สศ./สลก. |  |
| 7. บริการและเผยแพร่ (Disseminate) 7.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.nso.go.th) 7.2 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ (Data Warehouse) | ม.ค. - ก.พ.66 มิ.ย.66 | สศ./พก./ศท. ศย. |  |
| 8. ประเมินผล (Evaluate) |  |  |  |

กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2142 1238-9 โทรสาร : 0 2143 8134 E-mail : eindust@nso.go.th