**คาบเวลาการปฏิบัติงาน**

**การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นการปฏิบัติงาน** | **คาบปฏิบัติงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **1. กำหนดความต้องการ (Specify Needs)**1.1 การประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก (ผู้ใช้/ผู้ให้ข้อมูล)1.2 กำหนดขนาดตัวอย่างและจัดทำบัญชีรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน | ต.ค.64 - ก.พ.65ม.ค. - เม.ย.65 | สศ.นว. |  |
| **2. ออกแบบ (Design)**2.1 ร่างแบบข้อถามและปรับปรุง2.2 พิมพ์แบบข้อถาม2.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรณาธิการลงรหัส2.4 จัดทำเอกสารประมวลผล* Input Format, Data Dictionary, Machine edit
* Spec. ของตารางเสนอผล

 2.5 จัดทำคู่มือฯ วิธีการประมวลผลและวิธีคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก | พ.ย.64 - มี.ค.65เม.ย.65มี.ค. - เม.ย.65มิ.ย.65มิ.ย.65ภายใน มิ.ย.65 | สศ.สลก.สศ.สศ./ศท.นว. |  |
| **3. พัฒนาระบบ (Build)** 3.1 จัดทำโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรม ปรับปรุง ทดสอบ* โปรแกรมบันทึกข้อมูล
* โปรแกรม Edit, Update
* โปรแกรม Weight
* โปรแกรมตารางรายงานผล
 | ภายใน ส.ค.65ภายใน ก.ย. 65 | ศท. |  |
| **4. เก็บรวบรวมข้อมูล (Collect)** 4.1 ส่งแบบข้อถามไปยังโรงพยาบาลเอกชนทางไปรษณีย์4.2 โรงพยาบาลเอกชนส่งแบบข้อถามคืน สสช.4.3 ติดตามแบบข้อถาม/ตรวจสอบแบบเบื้องต้น | ภายใน พ.ค.65ภายใน มิ.ย.65มิ.ย. - ก.ค.65 | สศ. |  |
| **5. ประมวลผล (Process)**5.1 บรรณาธิกรและลงรหัส5.2 บันทึกข้อมูล5.3 บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล5.4 ประมวลผลเป็นรูปตาราง5.5 จัดทำโครงสร้างฐานข้อมูล | ส.ค.65ก.ย.65ต.ค.65มิ.ย.65 | สศ.สศ.สศ./ศท.ศท.ศท. |  |
| **6. วิเคราะห์ (Analyse)**6.1 สรุปข้อมูลเบื้องต้น6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์6.3 จัดทำ CD-ROM และจัดทำรายงานภายนอกสำนักงานฯ | ภายใน ธ.ค.65 ภายใน พ.ค.66ภายใน มิ.ย.66 |  สศ.สศ./สลก. |  |
| **7. บริการและเผยแพร่ (Disseminate)**7.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ([www.nso.go.th](http://www.nso.go.th))7.2 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ (Data Warehouse) | ม.ค. - ก.พ.66มิ.ย.66 | สศ./พก./ศท.ศย. |  |
| **8. ประเมินผล (Evaluate)** |  |  |  |

กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2142 1238-9 โทรสาร : 0 2143 8134 E-mail : eindust@nso.go.th